План введения ФГОС СОО в МКОУ

«Боранчинская СОШ им. К.Б.Оразбаева»

на 2020/2021 учебный год

| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО | июнь | Директор |  |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО | август | Библиотекарь |  |
|  | Корректировка должностных инструкций работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО | май | Директор |  |
|  | Разработка и утверждение ООП СОО (без учебного плана и рабочих программ учебных предметов (курсов, дисциплин, модулей)) | Май-июнь | Зам.директора по УВР |  |
|  | Разработка учебного плана на уровне СОО | июнь | Зам.директора УВР |  |
|  | Разработка рабочих программ учебных курсов (дисциплин, модулей) на уровне СОО | август | Руководители ШМО, учителя-предметники |  |
| 2. Методическое обеспечение | Разработка и корректировка плана методической работы ОУ в рамках введения ФГОС СОО | август | Зам.директора УВР |  |
|  | Обсуждение и определение УМК для организации образовательной деятельности по учебному плану | июнь | Зам.директора , руководители ШМО, учителя |  |
|  | Формирование системы оценки результатов образования, оценочных материалов в соответствии с ФГОС СОО | Июнь-июль | Учителя-предметники |  |
|  | Выработка критериев оценки занятий (уроков) | Июнь-июль | Зам.директора,учителя |  |
|  | Взаимопосещение и оценка эффективности занятий | В течение года | Учителя-предметники |  |
|  | Проведение тематического педагогического совета «Современные образовательные технологии в старшей школе как инструмент реализации ФГОС СОО» | октябрь | Зам.директора УВР руководители ШМО |  |
|  | Выявление методических проблем, связанных с введением ФГОС; анализ путей их решения | ноябрь | Зам.директора УВР |  |
|  | Проведение практико-ориентированного семинара «Проектирование урока в контексте требований ФГОС». | декабрь | Зам.директора УВР, руководители ШМО |  |
| 3. Кадровое обеспечение | Анализ кадрового обеспечения и подбор кадров для реализации ФГОС СОО | май | Администрация |  |
|  | Создание и корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС СОО … | июнь | Зам. директора УВР |  |
| 4.Информационное обеспечение | Размещение информационных материалов о введении ФГОС СОО на сайте ОУ | постоянно | Зам. директора УВР |  |
|  | Информирование родителей (законных представителей) о введении ФГОС СОО на родительских собраниях | май | Зам. директора УВР ,классные руководитель 9-кл. |  |
|  | Информирование обучающихся о введении ФГОС СОО на организационном собрании и тематических классных часах … | май | Зам. директора,классные руководитель 9 кл. |  |
| 5. Материально-техническое обеспечение | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО | май | Администрация |  |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС СОО | В течение года | Администрация |  |
|  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС СОО | постоянно | Администрация |  |
|  | Обеспечение условий реализации ООП СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | постоянно | специалист по охране труда |  |
|  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО | В течение года | Администрация |  |
|  | Обеспечение учебниками и учебными пособиями, обеспечивающими реализацию ФГОС СОО | До 1 сентября | Библиотекарь |  |
|  | Обеспечение укомплектованности электронными образовательными ресурсами для реализации ФГОС СОО | До 1 сентября | Библиотекарь |  |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным ресурсам | постоянно | Администрация |  |
| 6. Управленческое обеспечение | Планирование деятельности по введению и реализации ФГОС СОО | Май-июль | Администрация |  |
|  | Мониторинг и внутришкольный контроль введения и реализации ФГОС СОО | В течение года | Зам. директора |  |
|  | Проведение организационных совещаний по введению и реализации ФГОС СОО | В течении года | Администрация |  |
|  | Координация деятельности участников образовательных отношений по введению и реализации ФГОС СОО | постоянн | Директор |  |
|  | Коррекция деятельности по введению и реализации ФГОС СОО в школе | По необходимости | Администрация |  |